## Feuil1
| Début | Nombre de jours | Fin | Ecart jours
Documentation | 2022-10-03 | 7 | 2022-10-12 | 9 | 44837
Maquettage | 2022-10-03 | 7 | 2022-10-12 | 9
Initialisation du projet symfony | 2022-11-07 | 1 | 2022-11-08 | 1
Mise en place BDD | 2022-11-07 | 1 | 2022-11-08 | 1
Développement calendrier | 2022-11-17 | 12 | 2022-12-05 | 18
Développement du blog | 2022-11-17 | 3 | 2022-11-22 | 5
Tickets / Bugs trackers | 2022-11-28 | 1 | 2022-11-29 | 1
Rendu projet | 2023-01-16 | 1 | 2023-01-17 | 1
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Nombre de jours])